## Feuille 1
| Développeur.e | Avancement
1 - Setup et architecture
Créer la structure du projet | Cass | Terminé
Configurer /public, /games, /scripts, /styles | Cass | Terminé
Créer le CSS global |  | Pas commencé
Créer router/navigation | Cass | En cours
Faire la page d’accueil + liste des jeux |  | Pas commencé
Ajouter fichiers template pour futurs jeux | Cass | Terminé
2 - API + BD (backend)
Initialiser projet backend Node |  | Pas commencé
Installer Express + SQLite (ou Prisma) |  | Pas commencé
Créer base de données (tables profiles, scores) |  | Pas commencé
Créer route GET /api/profile |  | Pas commencé
Créer route POST /api/profile |  | Pas commencé
Créer route GET /api/scores/:gameId |  | Pas commencé
Créer route POST /api/scores/:gameId/add |  | Pas commencé
Créer route POST /api/scores/:gameId/reset |  | Pas commencé
Créer route GET /api/leaderboard/top5 |  | Pas commencé
Créer route GET /api/leaderboard/best-by-game |  | Pas commencé
Tester toutes les routes API |  | Pas commencé
3 - ScoreService (frontend)
Créer ScoreService.js (client API) | Cass | En cours
Brancher getScore() sur GET /api/scores/:gameId |  | Pas commencé
Brancher addPoints() sur POST /api/scores/:gameId/add |  | Pas commencé
Brancher resetScore() sur POST /api/scores/:gameId/reset |  | Pas commencé
Créer évènements scoreAdded/gameOver |  | Pas commencé
Tester ScoreService |  | Pas commencé
4 - Profil Joueur (frontend)
Créer profile.html | Cass | Terminé
Ajouter champs pseudo/avatar/couleur |  | Pas commencé
Créer ProfileManager.js |  | Pas commencé
Brancher getProfile() sur GET /api/profile |  | Pas commencé
Brancher setProfile() sur POST /api/profile |  | Pas commencé
Créer UI profil |  | Pas commencé
Tester profil (API + BD) |  | Pas commencé
4 - Template mini-jeu
Créer gameTemplate.html | Cass | En cours
Créer gameTemplate.js (init/update/end) | Cass | En cours
Définir call addPoints via ScoreService API |  | Pas commencé
Définir call gameOver via ScoreService API |  | Pas commencé
Exemple de jeu dummy |  | Pas commencé
5 - Développement des jeux
Jeu A : setup fichier | Cass | Terminé
Jeu A : code |  | Pas commencé
Jeu A : intégration ScoreService API |  | Pas commencé
Jeu B : setup fichier | Cass | Terminé
Jeu B : code |  | Pas commencé
Jeu B : intégration ScoreService API |  | Pas commencé
Vérifier navigation menu |  | Pas commencé
Ajout assets jeux |  | Pas commencé
6 - Leaderboard (frontend)
Créer leaderboard |  | Pas commencé
Brancher leaderboard sur /api/leaderboard |  | Pas commencé
Afficher top 5 session |  | Pas commencé
Afficher meilleur score par jeu |  | Pas commencé
Styler leaderboard |  | Pas commencé
Tester leaderboard |  | Pas commencé
7 - UI-UX
Améliorer header/navigation |  | Pas commencé
Style boutons |  | Pas commencé
Styliser cartes jeux |  | Pas commencé
Feedback score/gameover via API |  | Pas commencé
Responsive mobile/tablette |  | Pas commencé
8 - Documentation
Créer README |  | Pas commencé
Expliquer comment lancer le front & backend |  | Pas commencé
Expliquer structure du projet |  | Pas commencé
Expliquer ScoreService (API + BD) |  | Pas commencé
Expliquer ajout de jeu |  | Pas commencé
Liste des membres |  | Pas commencé
Décisions finales |  | Pas commencé
9 - Tests finaux et livraison
Test complet arcade |  | Pas commencé
Test lancement d'un jeu |  | Pas commencé
Test ajout score (BD) |  | Pas commencé
Test persistance reload (BD) |  | Pas commencé
Test profil (API + BD) |  | Pas commencé
Test leaderboard (API + BD) |  | Pas commencé
Test navigation |  | Pas commencé
Relire documentation |  | Pas commencé
Préparer dossier remise |  | Pas commencé
Double vérification |  | Pas commencé
Livraison finale |  | Pas commencé